## Gestión_Hrs (hidden)
Alta | En planificacion
Media | En proceso
Baja | Desestimado
Demorado
Culminado
PROYECTO SEGUIMIENTO CONTROLLING - QLIKVIEW
| Proyecto | Actividades | HRS | Días
| Reporte de Seguimiento CONTROLLING (Creación de MQT de Costos) | Fuentes y lógica de información | 8 | 4
|  | Estructura y Almacenamiento de data | 20 | 10
|  | Codificación de Extractores + validación de QVD | 17 | 8.5
|  | Codificación de Transformadores + validación de QVD | 16 | 8
|  | Codificación de QlikMarts | 18 | 9
|  | Estructura en Aplicación QV (Diseño, Gráficos, listas, formulaciones) | 15 | 7.5
|  | Pase a PRD | 3 | 1.5
|  |  | 97 | 48.5

## Gantt_Actividades_Escenario01 (hidden)
Leyenda:
Demorado
Proyección
SEGUIMIENTO CONTROLLING - MAQUETA DE COSTOS (QLIKVIEW) | En proceso
Culminado
Actividades | Coordinaciones | Mayo | [5 empty] | Junio | [21 empty] | Julio | [12 empty] | Observaciones
|  | Sem 01 |  |  |  |  | Sem 02 |  |  |  |  | Sem 03 |  |  |  |  | Sema 04 |  |  |  |  | Sem 05 |  |  |  |  | Sem 06 |  |  |  |  | Sem 07 |  |  |  |  | Sem 08
|  | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17
Fuentes y lógica de información | J.VasquezC / O.Cruz
Estructura y Almacenamiento de data | J.VasquezC / O.Cruz
Codificación de Extractores + validación de QVD | J.VasquezC / O.Cruz
Codificación de Transformadores + validación de QVD | J.VasquezC / O.Cruz
Codificación de QlikMarts | J.VasquezC / O.Cruz
Estructura en Aplicación QV (Diseño, Gráficos, listas, formulaciones) | J.VasquezC / O.Cruz
Pase a PRD | J.VasquezC / O.Cruz

## Gantt_Actividades_Escenario02
| Avance - 3.6% | Leyenda:
Demorado
Programado
MEJORA REPORTE CONTROLLING |  | En proceso
Culminado
Actividades |  | Coordinaciones | 2024-09-01 | [10 empty] | 2024-10-01 | [23 empty] | Observaciones
| Subactividad |  | Sem 01 |  |  |  |  | Sem 02 |  |  |  |  | Sem 03 |  |  |  |  | Sem 04 |  |  |  |  | Sem 05 |  |  |  |  | Sem 06 |  |  |  |  | Sem 07
|  |  | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29
Desarrollo de macro para extraer data de SIOP
| 1.1. Identificar los datos requeridos desde el sistema SIOP. | J.Hidalgo / C.Valladolid | X | x | [18 empty] | x
| 1.2. Definir los filtros claves para la extracción (fechas, Equipo etc.). | J.Hidalgo / C.Valladolid |  |  | x
| 1.3. Diseñar y escribir el código VBA para conectarse a SIOP. | J.Hidalgo / C.Valladolid |  |  |  | x | x
| 1.4. Configurar criterios de extracción según necesidades del análisis (filtros, rango de fechas, etc.). | J.Hidalgo / C.Valladolid | [5 empty] | x
| 1.5. Probar la macro con un conjunto pequeño de datos. | J.Hidalgo / C.Valladolid | [6 empty] | x
Desarrollo de macro para extraer data de SIPLAN |  | J.Hidalgo / C.Valladolid | [14 empty] | x | x
| 2.1. Coordinación con Lenin para extracción de plan de cosecha de SIPLAN. | V.Antezana | [16 empty] | x | x | x | x
| 2.2. Establecer la conexión al sistema o archivo fuente mediante VBA. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 2.3. Configurar los parámetros de extracción de datos (equipos, turnos, indicadores, etc.). | J.Hidalgo / C.Valladolid | [20 empty] | x | x | x | x
| 2.4. Crear procedimientos para la validación inicial de los datos extraídos. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 2.5. Probar la macro con diferentes escenarios de datos. | J.Hidalgo / C.Valladolid | [25 empty] | x | x | x
| 2.6. Ajustar el código para manejar excepciones (errores de conexión o datos incompletos). | J.Hidalgo / C.Valladolid | [28 empty] | x | ć
Desarrollo de macro para pre procesar data |  | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 3.1. Definir las reglas de preprocesamiento (limpieza de datos, formatos, etc.). | J.Hidalgo / C.Valladolid | [30 empty] | x | x | x
| 3.2. Crear rutinas para eliminar datos duplicados o inconsistentes. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 3.3. Estandarizar formatos de fechas, números y textos. | J.Hidalgo / C.Valladolid | [33 empty] | x | x
| 3.4. Generar columnas calculadas o transformar los datos según los requerimientos. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 3.5. Implementar validaciones automáticas para asegurar la integridad de los datos procesados. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 3.6. Documentar las transformaciones realizadas en cada paso. | J.Hidalgo / C.Valladolid
Consolidado de la información |  | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 4.1. Diseñar una estructura para consolidar los datos extraídos de SIOP y SIPLAN. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 4.2. Crear una hoja o archivo maestro para almacenar los datos combinados. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 4.3. Desarrollar una macro para unir y ordenar los datos según criterios definidos. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 4.4. Validar la consistencia de los datos consolidados (comparar totales, registros, etc.). | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 4.5. Realizar pruebas para confirmar que todos los datos relevantes están incluidos. | J.Hidalgo / C.Valladolid
Validación de información extraida |  | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 5.1. Comparar los datos extraídos con los reportes originales de SIOP y SIPLAN. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 5.2. Revisar que no haya valores nulos, inconsistencias o registros faltantes. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 5.3. Solicitar retroalimentación del equipo o área que administra los sistemas. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 5.4. Implementar correcciones en las macros si se encuentran errores. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 5.5. Documentar el proceso de validación y los ajustes realizados. | J.Hidalgo / C.Valladolid
Desarrollo de macro para filrar información requeriday crear tablas dinámicas |  | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 6.1. Identificar los filtros clave según los requerimientos (por ejemplo: fechas, equipos, turnos). | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 6.2. Diseñar una macro que permita aplicar los filtros de forma automática. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 6.3. Configurar la creación de tablas dinámicas en base a los datos filtrados. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 6.4. Personalizar las tablas dinámicas para mostrar los indicadores clave (KPI). | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 6.5. Incorporar gráficos dinámicos para visualización de resultados. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 6.6. Probar la macro con distintos escenarios de filtros y datos. | J.Hidalgo / C.Valladolid
Pase a PRD |  | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 7.1. Realizar pruebas finales con datos reales y validación funcional. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 7.2. Preparar una versión documentada del archivo para distribución. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 7.3. Capacitar a los usuarios finales en el uso de las macros y reportes. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 7.4. Configurar medidas de control para la actualización o mantenimiento del archivo. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 7.5. Implementar la solución en el entorno de producción. | J.Hidalgo / C.Valladolid
| 7.6. Monitorear el desempeño del sistema y recopilar retroalimentación para mejoras futuras. | J.Hidalgo / C.Valladolid
Formulas:
Sem 07 = [Sem 06]+3