## Hoja1
om | pos | actividad | fecha_inicio_mas_temprano | fecha_fin_mas_temprano | status_sap | campo_clasificacion | ubicacion_tecnica | denominacion_ubicacion_tecnica | equipo | denominacion_objeto_tecnico | clase_orden | aviso | puesto_trabajo | cantidad_persona_programada | duracion_programada | trabajo_real_programado | supervisor_id | tecnico_id | idusuario | fecha_inicio_real | fecha_fin_real | cantidad_persona | duracion_ejecutada | trabajo_real | idsistema | idubicacion | observacion | status_reporte | status_tecnico | status_aprobacion_supervisor | estatus_backlog
204365264 | 10 | EQ01T2P17 T/MATRIZ 315MM ROTA P/EXCAVADO | 2025-03-01 | 2025-03-01 | NOTI LIB. | MP-HC01-E1 | MHC-HC01-E01 | FUNDO LA HUACA - EQP 01 | 141797 | TUBERIA MATRIZ LA HUACA EQ01 | PM01 | 13711882 | TMAN-HC | 3.5 | 2 | 7 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204365580 | 10 | EQ04 FISURA TUBERIA MATRIZ 315MM | 2025-03-02 | 2025-03-02 | NOTI LIB. | MP-HC01-E4 | MHC-HC01-E04 | FUNDO LA HUACA - EQP 04 | 141812 | TUBERIA MATRIZ LA HUACA EQ04 | PM01 | 13712028 | TMAN-HC | 5 | 2 | 10 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-02 | 2025-03-02 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204351283 | 10 | EQ15T4P40 Fisura tubería matríz 160mm | 2025-03-03 | 2025-03-03 | NOTI LIB. | MP-LB02-E15-CF | ML2-LB02-E15 | FUNDO LOBO 2 - EQP 15 | 140683 | MATRIZ LB02 EQ15 | PM01 | 13708348 | TMAN-L2 | 3 | 2 | 6 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204355919 | 10 | EQ11T5P50 Coleta Matríz Rota P/Maq.Cosec | 2025-03-04 | 2025-03-04 | NOTI LIB. | MP-LB02-E11-CF | ML2-LB02-E11 | FUNDO LOBO 2 - EQP 11 | 140679 | MATRIZ LB02 EQ11 | PM01 | 13709745 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204356349 | 10 | EQ09T01P07 TUBERIA MATRIZ ROTA MAQUIN | 2025-03-05 | 2025-03-05 | NOTI LIB. | MP-LB02-E9-CF | ML2-LB02-E09 | FUNDO LOBO 2 - EQP 09 | 140674 | MATRIZ LB02 EQ09 | PM01 | 13709891 | TMAN-L2 | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204356933 | 10 | EQ13T01P07 FISURA TUB MATRIZ DE 200MM | 2025-03-06 | 2025-03-06 | NOTI LIB. | MP-LB02-E13-CF | ML2-LB02-E13 | FUNDO LOBO 2 - EQP 13 | 140681 | MATRIZ LB02 EQ13 | PM01 | 13710154 | TMAN-L2 | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204358569 | 10 | EQ10T05P46 FISURA MATRIZ 250MM PIEDRA | 2025-03-07 | 2025-03-07 | NOTI LIB. | MP-LB02-E10-CF | ML2-LB02-E10 | FUNDO LOBO 2 - EQP 10 | 140678 | MATRIZ LB02 EQ10 | PM01 | 13710499 | TMAN-L2 | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204361190 | 10 | EQ11T3P24 Candelabro Roto P/Maq. Agricol | 2025-03-08 | 2025-03-08 | NOTI LIB. | MP-LB02-E11-CF | ML2-LB02-E11 | FUNDO LOBO 2 - EQP 11 | 140679 | MATRIZ LB02 EQ11 | PM01 | 13710982 | TMAN-L2 | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-08 | 2025-03-08 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204363085 | 10 | EQ16T3P24 FISURA TUBERIA MATRIZ 160MM | 2025-03-09 | 2025-03-09 | NOTI LIB. | MP-LB02-E16-CF | ML2-LB02-E16 | FUNDO LOBO 2 - EQP 16 | 140684 | MATRIZ LB02 EQ16 | PM01 | 13711450 | TMAN-L2 | 3 | 4 | 12 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-09 | 2025-03-09 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 2 | 0 | 0
204365211 | 10 | EQ10 FISURA TUBERIA MATRIZ 315 MM | 2025-03-10 | 2025-03-10 | NOTI LIB. | MP-LB02-E10-CF | ML2-LB02-E10 | FUNDO LOBO 2 - EQP 10 | 140678 | MATRIZ LB02 EQ10 | PM01 | 13711864 | TMAN-LB | 5 | 2 | 10 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 2 | 0 | 0
204365275 | 10 | EQ10T4P48 FISURA TUBERIA MATRIZ 250MM | 2025-03-11 | 2025-03-11 | NOTI LIB. | MP-LB02-E10-CF | ML2-LB02-E10 | FUNDO LOBO 2 - EQP 10 | 140678 | MATRIZ LB02 EQ10 | PM01 | 13711886 | TMAN-L2 | 3 | 2 | 6 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 2 | 0 | 0
204351342 | 10 | EQ05T2P42 COLETA MATRIZ 3"ROTA P/SOBREPR | 2025-03-12 | 2025-03-12 | NOTI LIB. | MP-LB01-E5 | MLB-LB01-E05 | FUNDO LOBO - EQP 05 | 141705 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ05 | ZM01 | 13708368 | TMAN-LB | 1 | 2 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204353305 | 10 | EQ03T2P24 Coleta de matríz 3" rota | 2025-03-13 | 2025-03-13 | NOTI LIB. | MP-LB01-E3 | MLB-LB01-E03 | FUNDO LOBO - EQP 03 | 141695 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ03 | PM01 | 13708900 | TMAN-LB | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204353311 | 10 | EQ02T6P67 Coleta matríz 3" fugando | 2025-03-14 | 2025-03-14 | LIB. | MP-LB01-E2 | MLB-LB01-E02 | FUNDO LOBO - EQP 02 | 141690 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ02 | PM01 | 13708906 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 1 | 1 | Se priorizo labores en EQ06, se ejecutara la semana entrante | 1 | 1 | 1 | 0
204353313 | 10 | EQ03T3P26 Tub. Coleta Matríz 3" Fugando | 2025-03-15 | 2025-03-15 | NOTI LIB. | MP-LB01-E3 | MLB-LB01-E03 | FUNDO LOBO - EQP 03 | 141695 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ03 | PM01 | 13708908 | TMAN-LB | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 1 | 1 | 1 | 0
204353316 | 10 | EQ06T2P25 V.AIRE 2"MATRIZ ROTA P/MAQ.AGR | 2025-03-16 | 2025-03-16 | NOTI LIB. | MP-LB01-E6 | MLB-LB01-E06 | FUNDO LOBO - EQP 06 | 141710 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ06 | PM01 | 13708913 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 1 | 1 | 1 | 0
204353630 | 10 | EQ06T6P88 DESGASTE COLLERIN 250MM T/MATR | 2025-03-17 | 2025-03-17 | NOTI LIB. | MP-LB01-E6 | MLB-LB01-E06 | FUNDO LOBO - EQP 06 | 141710 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ06 | PM01 | 13709066 | TMAN-LB | 2.5 | 2 | 5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 1 | 1 | 1 | 0
204353743 | 10 | EQ07T2P14 COLETA MATRIZ 3" ROTA P/SOBREP | 2025-03-18 | 2025-03-18 | NOTI LIB. | MP-LB01-E7 | MLB-LB01-E07 | FUNDO LOBO - EQP 07 | 141715 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ07 | PM01 | 13709160 | TMAN-ML | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 3
204355103 | 10 | EQ06T2P26 Coleta de matríz fugando | 2025-03-19 | 2025-03-19 | NOTI LIB. | MP-LB01-E6 | MLB-LB01-E06 | FUNDO LOBO - EQP 06 | 141710 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ06 | PM01 | 13709415 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 3
204355909 | 10 | EQ01T1P04 Coleta de matríz rota | 2025-03-20 | 2025-03-20 | NOTI LIB. | MP-LB01-E1 | MLB-LB01-E01 | FUNDO LOBO - EQP 01 | 141685 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ01 | PM01 | 13709734 | TMAN-LB | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204356930 | 10 | EQ01T01P01 FISURA MATRIZ DE 160MM | 2025-03-21 | 2025-03-21 | NOTI LIB. | MP-LB01-E1 | MLB-LB01-E01 | FUNDO LOBO - EQP 01 | 141685 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ01 | PM01 | 13710153 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204361181 | 10 | EQ03T6P71 Fisura tuberia matríz 160mm | 2025-03-22 | 2025-03-22 | NOTI LIB. | MP-LB01-E3 | MLB-LB01-E03 | FUNDO LOBO - EQP 03 | 141695 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ03 | PM01 | 13710975 | TMAN-LB | 3 | 3 | 9 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-22 | 2025-03-22 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204361187 | 10 | EQ06T4P46 Valvula aire 2" matríz fugando | 2025-03-23 | 2025-03-23 | LIB. | MP-LB01-E6 | MLB-LB01-E06 | FUNDO LOBO - EQP 06 | 141710 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ06 | PM01 | 13710979 | TMAN-LB | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  |  |  | 1 | 1 | Falta de material para ejecucion de actividad | 0 | 2 | 0 | 0
204361215 | 10 | EQ02T2P14 Posible fuga tubería matríz | 2025-03-24 | 2025-03-24 | NOTI LIB. | MP-LB01-E2 | MLB-LB01-E02 | FUNDO LOBO - EQP 02 | 141690 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ02 | PM01 | 13711012 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 3
204361230 | 10 | EQ05T1P05 Coleta de matríz fugando | 2025-03-25 | 2025-03-25 | NOTI LIB. | MP-LB01-E5 | MLB-LB01-E05 | FUNDO LOBO - EQP 05 | 141705 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ05 | PM01 | 13711027 | TMAN-LB | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 2 | 0 | 0
204361231 | 10 | EQ05T3P35 Manija coleta matríz 3" rajada | 2025-03-26 | 2025-03-26 | NOTI LIB. | MP-LB01-E5 | MLB-LB01-E05 | FUNDO LOBO - EQP 05 | 141705 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ05 | PM01 | 13711028 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 2 | 0 | 0
204361232 | 10 | EQ05T4P52 Coleta de matríz fugando | 2025-03-27 | 2025-03-27 | NOTI LIB. | MP-LB01-E5 | MLB-LB01-E05 | FUNDO LOBO - EQP 05 | 141705 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ05 | PM01 | 13711029 | TMAN-LB | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 2 | 0 | 0
204361233 | 10 | EQ06T6P92 Coleta de matríz quebrada | 2025-03-28 | 2025-03-28 | NOTI LIB. | MP-LB01-E6 | MLB-LB01-E06 | FUNDO LOBO - EQP 06 | 141710 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ06 | PM01 | 13711030 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204361239 | 10 | EQ05T3P33 Coleta de matríz fugando | 2025-03-29 | 2025-03-29 | NOTI LIB. | MP-LB01-E5 | MLB-LB01-E05 | FUNDO LOBO - EQP 05 | 141705 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ05 | PM01 | 13711036 | TMAN-LB | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204362691 | 10 | EQ03T1P01 Válvula aire 2" matríz fugando | 2025-03-30 | 2025-03-30 | LIB. | MP-LB01-E3 | MLB-LB01-E03 | FUNDO LOBO - EQP 03 | 141695 | TUBERIA MATRIZ LOBO 1 EQ03 | PM01 | 13711280 | TMAN-LB | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  |  |  | 1 | 1 | Se priorizo limpieza de reservorio, se ejecutara la semana entrante | 0 | 1 | 0 | 0
204352009 | 10 | EQ09T3P23 ROTURA TUBERIA MATRIZ 250MM | 2025-03-31 | 2025-03-31 | NOTI LIB. | MP-SV01-E9 | MSV-SV01-E09 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 09 | 141479 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ09 | ZM01 | 13708640 | TMAN-SV | 8 | 3 | 24 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 2 | 0 | 0
204352549 | 10 | EQ03T5P33 Fisura Tuberia Matriz | 2025-04-01 | 2025-04-01 | NOTI LIB. | MP-SV01-E3 | MSV-SV01-E03 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 03 | 148196 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ03 | PM01 | 13708694 | TMAN-SV | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204352555 | 10 | EQ08T5P32 Fisura Tuberia Matriz | 2025-04-02 | 2025-04-02 | NOTI LIB. | MP-SV01-E8 | MSV-SV01-E08 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 08 | 141480 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ08 | PM01 | 13708700 | TMAN-SV | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204352556 | 10 | EQ04T5P30 purgadora de matriz quebrada | 2025-04-03 | 2025-04-03 | NOTI LIB. | MP-SV01-E4 | MSV-SV01-E04 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 04 | 141482 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ04 | PM01 | 13708701 | TMAN-SV | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0
204352557 | 10 | EQ08T7P26 Fuga llave purga matriz | 2025-04-04 | 2025-04-04 | NOTI LIB. | MP-SV01-E8 | MSV-SV01-E08 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 08 | 141480 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ08 | PM01 | 13708702 | TMAN-SV | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204352560 | 10 | EQ03T5P33 Fisura Tubería Matriz (Poro) | 2025-04-05 | 2025-04-05 | NOTI LIB. | MP-SV01-E3 | MSV-SV01-E03 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 03 | 148196 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ03 | PM01 | 13708705 | TMAN-SV | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-05 | 2025-04-05 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204353053 | 10 | EQ05T2P11 CAMBIO COLETA MATRIZ 3" | 2025-04-06 | 2025-04-06 | NOTI LIB. | MP-SV01-E5 | MSV-SV01-E05 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 05 | 148197 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ05 | PM01 | 13708859 | TMAN-SV | 0.5 | 2 | 1 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-06 | 2025-04-06 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 3
204355344 | 10 | EQ02T3P11 FISURA TUBERIA MATRIZ 110MM | 2025-04-07 | 2025-04-07 | NOTI LIB. | MP-SV01-E2 | MSV-SV01-E02 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 02 | 156033 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ02 | PM01 | 13709511 | TMAN-SV | 3 | 4 | 12 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 3
204355556 | 10 | EQ02T3P10 Requiere manija de llave paso | 2025-04-08 | 2025-04-08 | NOTI LIB. | MP-SV01-E2 | MSV-SV01-E02 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 02 | 156033 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ02 | PM01 | 13709602 | TMAN-SV | 0.5 | 3 | 1.5 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204355558 | 10 | EQ08T4P26 Llave purga matriz 3" fugando | 2025-04-09 | 2025-04-09 | NOTI LIB. | MP-SV01-E8 | MSV-SV01-E08 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 08 | 141480 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ08 | PM01 | 13709604 | TMAN-SV | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0
204356355 | 10 | EQ04T06T30 COLETA MATRIZ DETERIORADA | 2025-04-10 | 2025-04-10 | NOTI LIB. | MP-SV01-E4 | MSV-SV01-E04 | FUNDO SAN VICENTE - EQP 04 | 141482 | TUBERIA MATRIZ SAN VICENTE EQ04 | PM01 | 13709896 | TMAN-SV | 0.5 | 4 | 2 | 12345123 | 11111111 | 76531919 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 0 | 0