## Gestión_Hrs (hidden)
Alta | En planificacion
Media | En proceso
Baja | Desestimado
Demorado
Culminado
PROYECTO SEGUIMIENTO CONTROLLING - QLIKVIEW
| Proyecto | Actividades | HRS | Días
| Reporte de Seguimiento CONTROLLING (Creación de MQT de Costos) | Fuentes y lógica de información | 8 | 4
|  | Estructura y Almacenamiento de data | 20 | 10
|  | Codificación de Extractores + validación de QVD | 17 | 8.5
|  | Codificación de Transformadores + validación de QVD | 16 | 8
|  | Codificación de QlikMarts | 18 | 9
|  | Estructura en Aplicación QV (Diseño, Gráficos, listas, formulaciones) | 15 | 7.5
|  | Pase a PRD | 3 | 1.5
|  |  | 97 | 48.5

## Gantt_Actividades_Escenario01 (hidden)
Leyenda:
Demorado
Proyección
SEGUIMIENTO CONTROLLING - MAQUETA DE COSTOS (QLIKVIEW) | En proceso
Culminado
Actividades | Coordinaciones | Mayo | [5 empty] | Junio | [21 empty] | Julio | [12 empty] | Observaciones
|  | Sem 01 |  |  |  |  | Sem 02 |  |  |  |  | Sem 03 |  |  |  |  | Sema 04 |  |  |  |  | Sem 05 |  |  |  |  | Sem 06 |  |  |  |  | Sem 07 |  |  |  |  | Sem 08
|  | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17
Fuentes y lógica de información | J.VasquezC / O.Cruz
Estructura y Almacenamiento de data | J.VasquezC / O.Cruz
Codificación de Extractores + validación de QVD | J.VasquezC / O.Cruz
Codificación de Transformadores + validación de QVD | J.VasquezC / O.Cruz
Codificación de QlikMarts | J.VasquezC / O.Cruz
Estructura en Aplicación QV (Diseño, Gráficos, listas, formulaciones) | J.VasquezC / O.Cruz
Pase a PRD | J.VasquezC / O.Cruz

## Gantt_Actividades_Escenario02
| Avance - 88.9% | Leyenda:
Demorado
Programado
Aplicación para reporte de actividades de mantenimiento de riego y bombas |  | En proceso
Culminado
Actividades |  | Coordinaciones | 2025-03-26 | [44 empty] | Observaciones
| Subactividad |  | Sem 01 |  |  |  |  | Sem 02 |  |  |  |  | Sem 03 |  |  |  |  | Sem 04 |  |  |  |  | Sem 05 |  |  |  |  | Sem 06 |  |  |  |  | Sem 07 |  |  |  |  | Sem 08 |  |  |  |  | Sem 09
 | time axis 2025-02-24 to 2025-04-25
Diseño y desarrollo de la base de datos | Creación de las tablas de programación de actividades, usuarios (técnicos, supervisores, planificadores) entre otras | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
| Establecimiento de relaciones entre las diferentes tablas para asegurar la integridad de los datos | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-02-27 to 2025-02-28
Desarrollo del API (Interfaz de programación de aplicaciones) | Creación de modelos que representen las tablas de la base de datos | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-03 to 2025-03-06
| Desarrollo de controladores que permitan gestionar la información almacenada en la base de datos | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-07 to 2025-03-12
| Validación de la API mediante pruebas de los diferentes puntos de acceso (endpoints) para asegurar que funcionan correctamente | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-13 to 2025-03-14
Modelado del diseño de la página web | Diseño de formularios para la visualización y edición de datos | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-17 to 2025-03-18
| Adaptación de todos los diseños para que sean responsivos (es decir, que se ajusten adecuadamente a dispositivos móviles) | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-19 to 2025-03-20
| Implementación de validaciones para asegurar que los datos ingresados en los formularios sean correctos | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-21
Desarrollo de módulos de programación | Creación del módulo maestro para gestionar las tablas almacenadas en la base de datos | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-24 to 2025-03-28
| Desarrollo de módulos para los técnicos, supervisores, planificadores y administradores | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-03-31 to 2025-04-04
Integración y diversificación de módulos | Implementación de un sistema de inicio de sesión que identifique el tipo de usuario | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-04-07 to 2025-04-08
| Asignación de módulos y funcionalidades específicas según el tipo de usuario que inicie sesión | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-04-09 to 2025-04-11
Validaciones | Prueba de integración de módulos | J.Hidalgo / C.Valladolid / J.Negron | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Pase a PRD | Subida de la API y la aplicación a un servidor | J.Hidalgo / C.Valladolid | bar: 2025-04-21 to 2025-04-25