## Slide 1
Lámina de inicio

## Slide 2
Lámina
para título
Título:
Tipo de letra: Arial (40)
Antetítulo y fecha
Tipo de letra: Arial (15)
Aplicación para reporte de actividades de mantenimiento industrial
Abril 2025

## Slide 3
Lámina para título secundario. Colocar los puntos especificados en la Agenda
Opción 1
One Page
Título:
Tipo de letra: Arial (30)
Subtítulo
Tipo de letra: Arial (15)

## Slide 4
One Page
Título:
Tipo de letra: Arial (25)
Subtítulo:
Tipo de letra: Arial (15)
Texto:
Tipo de letra: Arial (18)
Lámina general. Para el desarrollo de temas.
PROYECTO: Aplicación para reporte de actividades de mantenimiento industrial
PROPÓSITO:
Automatizar el proceso de reporte de actividades y eliminar el papeleo. Esto reducirá los retrasos en las notificaciones y facilitará la comunicación entre técnicos y supervisores, optimizando así la gestión de actividades.
Este proyecto se está desarrollando de manera InHouse.
 | PLAN | REAL | DIF.
Actual | 88.9% | 88.9% | 0%
Previo | 73.3% | 73.3% | 0%
DATOS GENERALES
Área | Industrial y mantenimiento
Actualizado al | 21/04/2025
Key User | Luis Villar / Jhon Chumacero
Resp. Sistemas | Junior Hidalgo
CAPEX | $0.00
OPEX | $0.00
LÍNEA DE TIEMPO
FaseFas | Semana 1 -2 | Semana 3 - 4 | Semana 5 - 6 | Semana 7 - 8 | Semana 9
Fase 1: Diseño y desarrollo de la base de datos. |  |  |  |  | 
Fase 2: Desarrollo del API (Interfaz de programación de aplicaciones). |  |  |  |  | 
Fase 3: Modelado del diseño de la página web. |  |  |  |  | 
Fase 4: Desarrollo de módulos de programación. |  |  |  |  | 
Fase 5: Integración y diversificación de módulos. |  |  |  |  | 
Fase 6: Validación y pase a productivo. |  |  |  |  | 
Actividades realizadas | 1. Diseño y desarrollo de la base de datos. – Culminado - 2. Desarrollo de la API (Interfaz de programación de aplicaciones). – Culminado - 3. Modelado del diseño de la pagina web. – Culminado - 4. Desarrollo de módulos de programación. – Culminado - 5. Integración y diversificación de módulos. – Culminado
Planificado
Atrasado
Culminado
LEYENDA
SIGUIENTES PASOS
Acción/Actividad próximas | Responsable | Fecha Aprox.
6. Prueba de integración de módulos. 7. Subida de la API y la aplicación a un servidor. | Junior Hidalgo / Cristhian Valladolid | 25/04/2025
GESTIÓN DE RIESGOS
Descripción | Plan de Acción
Priorización de otros proyectos InHouse críticos | Coordinación con gerencia para la continuidad del proyecto
Disponibilidad de usuarios para validaciones | Prioridad para no atrasar actividades
Errores de información | Validación con los usuarios claves
Incidentes críticos de sistemas | Ampliación de tiempo de ejecución
Proyecciones / Distribución de gastos | Ampliación de tiempo de ejecución
Go Live
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
HOY

## Slide 5
Lámina final